## Planilha1
| Monitoramento de temperatura e umidade |  |  |  |  | NOME | RA
| para a conservação de grãos |  |  |  |  | Allan Martins | 1192108
ID | Requisitos | Classf. Importancia | Tamanho | Ordem Execução | Sprint | Giovanna Hortolã | 1192100
RF1 | Sensor de temperatura e Umidade | Essencial | 3 |  | Sprint 1 | Vinicius Moraes | 1192009
RF2 | Arduíno | Essencial | 3 |  | Sprint 1 | José Nilton | 1192117
RF3 | Banco de Dados | Essencial | 5 |  | Sprint 1 | Italo Ferreira | 1192080
RF4 | Diagrama | Essencial | 3 |  | Sprint 1 | Pedro Novaes | 1192054
RF5 | Site Institucional | Essencial | 8 |  | Sprint 1
RF6 | Internet | Essencial | 3 |  | Sprint 1
RF7 | Tela de simulador financeiro | Essencial | 5 |  | Sprint 1
RF8 | Fale conosco | Importante | 3 |  | Sprint 1
RF9 | Silo (local de armazenagem) | Desejável | 3 |  | Sprint 1
RF10 | Placa Bluetooth | Desejavel | 3 |  | Sprint 1
RF11 | Ar-condicionado | Desejavel | 5 |  | Sprint 1
RF12 | Relatório | Desejavel | 5 |  | Sprint 1
RF13 | Documentação | Importante | 5 |  | Sprint 1
RF14 | Armazenamento | Essencial | 3 |  | Sprint 1
RF15 | Computador/Celular | Essencial | 3 |  | Sprint 1
RF16 | Contextualização | Importante | 3 |  | Sprint 1 | 60
RF17 | Tela de gráficos | Essencial | 3 |  | Sprint 2
RF18 | Login/Cadastro | Essencial | 8 |  | Sprint 2
RF19 | Suporte | Essencial | 3 |  | Sprint 2
RF20 | Recuperação de login | Essencial | 5 |  | Sprint 2
RF21 | Notificação(alerta) | Desejavel | 5 |  | Sprint 2
RF22 | Descrição do produto | Essencial | 3 |  | Sprint 2
RF23 | Mobile | Desajavel | 13 |  | Sprint 2
RF24 | Atualizar o Backlog | Essencial | 5 |  | Sprint 2
RF25 | Refazer os slides de apresentação | Essencial | 5 |  | Sprint 2